## LA (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: |  | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB |  | DT | DT |  | Version Original
LISTA DE ACTIVIDADES
NOMBRE DEL PROYECTO | [6 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD |  | ID | EDT | RECURSOS | DESCRIPCIÓN | PREDECESORAS | SUCESORAS | ADELANTO | RETRASO | RELACIÓN DE PRECEDENCIA

## ET (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB | DT | DT | 2019-03-04 | Version Original
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS
NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/ENTREGABLE |  | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | ESTIMACIÓN ANALOGA (RENDIMIENTOS) | ESTIMACIÓN POR TRES VALORES |  |  |  | ESTIMACIÓN PARAMETRICA
[5 empty] | cO | cM | cP | cE | VALOR/UNIDAD DE MEDIDA

## cronograma-costo (2) (hidden)
Cronograma (Planificación)
DETALLE | Duración dias | Semanas | [14 empty] | Línea base
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Desarrollo sitio web | 105 | [15 empty] | 795
1. Inicio | 5 | Semanas 1: 20; Semanas 2: 0; Semanas 3: 0; Semanas 4: 0; Semanas 5: 0; Semanas 6: 0; Semanas 7: 0; Semanas 15: 0 | 20
Acta | 2 | Semanas 1: 5
Equipo de trabajo | 3 | Semanas 1: 15
2. Planificación | 7 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 10; Semanas 3: 35; Semanas 4: 40; Semanas 5: 20; Semanas 6: 90; Semanas 7: 100; Semanas 15: 0 | 295
3.1 Diseño | 1 | Semanas 2: 5
3.1.1 Levantamiento información | 1 | Semanas 2: 5
3.1.2 Elaboración interfaz | 1 | Semanas 3: 10
3.1.3 Validaciónes | 1 | Semanas 3: 20
3.2 Análisis | 1 | Semanas 3: 5
3.3 Programación | 1 | Semanas 4: 20
3.3.1 Código | 1 | Semanas 4: 20; Semanas 5: 20
3.3.2 Carga Inicial | 0 | Semanas 6: 40
3.3.3 Integración | 0 | Semanas 6: 20
3.3.4 Pruebas | 0 | Semanas 6: 30
3.4 Puesta en operación | 0 | Semanas 7: 60
3.5 Entregable: Página web | 0 | Semanas 7: 40
3. Ejecución | 27 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 40; Semanas 3: 50; Semanas 4: 100; Semanas 5: 50; Semanas 6: 60; Semanas 7: 80; Semanas 15: 0 | 380
3.1 Diseño | 3 | Semanas 2: 20 | 0
3.1.1 Levantamiento información | 2 | Semanas 2: 20 | 0
3.1.2 Elaboración interfaz | 3 | Semanas 3: 30 | 30
3.1.3 Validaciónes | 3 | Semanas 3: 10 | 10
3.2 Análisis | 3 | Semanas 3: 10 | 10
3.3 Programación | 17 | Semanas 4: 50 | 50
3.3.1 Código | 11 | Semanas 4: 50; Semanas 5: 50 | 100
3.3.2 Carga Inicial | 2 | Semanas 6: 30 | 30
3.3.3 Integración | 2 | Semanas 6: 10 | 10
3.3.4 Pruebas | 2 | Semanas 6: 20 | 20
3.4 Puesta en operación | 2 | Semanas 7: 50 | 50
3.5 Entregable: Página web | 2 | Semanas 7: 30 | 30
4. Monitoreo y control | 3 | Semanas 1: 10; Semanas 2: 10; Semanas 3: 10; Semanas 4: 10; Semanas 5: 10; Semanas 6: 10; Semanas 7: 10; Semanas 15: 10 | 80
4.1 Revisión | 3 | Semanas 1: 10; Semanas 2: 10; Semanas 3: 10; Semanas 4: 10; Semanas 5: 10; Semanas 6: 10; Semanas 7: 10; Semanas 15: 10
5. Cierre | 3 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 0; Semanas 3: 0; Semanas 4: 0; Semanas 5: 0; Semanas 6: 0; Semanas 7: 0; Semanas 15: 20 | 20
5.1 Reuniones | 1 | Semanas 15: 10
5.2 Informe | 2 | Semanas 15: 10
Total | 45 | Semanas 1: 30; Semanas 2: 60; Semanas 3: 95; Semanas 4: 150; Semanas 5: 80; Semanas 6: 160; Semanas 7: 190; Semanas 15: 30 | 795

## valor planificacion
Planificación
Codigo R | DETALLE | requisito | fecha inicio | fecha fin | Duración dias | recursos personal | Tiempo | Recursos tecnicos | tiempo | Recursos | Coste x hora | valor subTotal | total planificado
1.INICIO
[5 empty] | 5 | [7 empty] | 3400000
R001 | 1.1. Definicion de la Idea del proyecto |  | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 4 | StakeHolders | 8 | Computador/paquete office | 32 | office | 65000 | 2600000
R002 | 1.2. Equipo de Trabajo | R001 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 1 | StakeHolders | 2 | software Spacebring/Computador | 8 | office | 80000 | 800000
145
| 2.1. Fase 1: Análisis y Diseño |  |  |  | 45 | [7 empty] | 23827200
| 2.1.1. Análisis |  |  |  | 18 | [7 empty] | 8640000
R003 | 2.1.1.1. Definir los Roles de usuario | R002 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 1 | Analista | 8 | Computador/software lucidchart | 8 | Analista | 30000 | 480000
R004 | 2.1.1.2 Hacer historias de Usuario | R002-R003 | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 3 | Analista | 24 | Computador/software lucidchart | 24 | Analista | 30000 | 1440000
R005 | 2.1.1.3. Definición de los Casos de uso | R002 | 2025-03-28 | 2025-04-04 | 6 | Analista | 48 | Computador/software lucidchart | 48 | Analista | 30000 | 2880000
R006 | 2.1.1.4Definir los Casos de uso por Usuario | R002-R003-R005 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 1 | Analista | 8 | Computador/software lucidchart | 8 | Analista | 30000 | 480000
R007 | 2.1.1.5. Documentar casos de uso | R005-R006 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 3 | Analista | 24 | Computador/software lucidchart | 24 | Analista | 30000 | 1440000
R008 | 2.1.1.6. Realizar diferencias entre usuarios reales y usuarios del sistema | R007 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 1 | Analista | 8 | Computador/software lucidchart | 8 | Analista | 30000 | 480000
R009 | 2.1.1.7. Definir de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. | R002-R005 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 1 | Analista | 8 | Computador/software lucidchart | 8 | Analista | 30000 | 480000
R010 | 2.1.1.8. Realizar tareas especificas por requerimiento | R010 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2 | Analista | 16 | Computador/software lucidchart | 16 | Analista | 30000 | 960000
| 2.1.2. Diseño |  |  |  | 27 | [7 empty] | 15187200
R011 | 2.1.2.1 Aplicar el Design Thinking | R001-R002-R010 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 6 | Diseñador móvil | 48 | Computador/software figma | 48 | office | 26600 | 2553600
R012 | 2.1.2.2 . Los principios fundamentales de UX | R001-R002-R011 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 6 | Diseñador móvil | 48 | Computador/software figma | 48 | office | 26600 | 2553600
R013 | 2.1.2.3 . Las aplicaciones de diseños en 3D | R001-R002 | 2025-04-19 | 2025-05-09 | 15 | Diseñador 3D | 120 | Computador/Impresora 3D/sketchup | 120 | sala 3D | 42000 | 10080000
| 2.2. Fase 2: Desarrollo e Implementación |  |  |  | 0 | [7 empty] | 172694592
| 2.2.1. Implementación de la aplicación |  |  |  | 176 | [7 empty] | 101541376
R014 | 2.2.1.1 Hacer la interfaz | R001-R002-R007-R010-R011-R012 | 2025-05-09 | 2025-06-16 | 27 | Desarrollador | 216 | Computador/InVision/Jetpack Compose/Bootstrap | 216 | sala de programación | 38000 | 16416000
R015 | 2.2.1.2 Implementar roles de usuario y administrador. | R001-R002-R007-R010-R011-R012-R014 | 2025-06-16 | 2025-07-20 | 25 | Desarrollador | 200 | Computador/jsonwebtoken/base de datos | 200 | sala de programación | 38000 | 15200000
R016 | 2.2.1.3 Hacer la Base de datos | R001-R002-R007-R014 | 2025-06-16 | 2025-07-20 | 25 | Desarrollador | 200 | Computador/firebase | 200 | sala de programación | 67088 | 26835200
R017 | 2.2.1.4 Diseñar e implementar el formulario de registro y la pantalla de inicio de sesión | R001-R002-R007-R011-R014-R015 | 2025-06-16 | 2025-07-20 | 25 | Desarrollador | 200 | Computador/jsonwebtoken/base de datos | 200 | sala de programación | 38000 | 15200000
R018 | 2.2.1.5 Validar formato de correo electrónico y contraseñas seguras. | R001-R002-R007-R015-R016 | 2025-06-17 | 2025-07-21 | 25 | Desarrollador | 200 | Computador/base de datos/Node.js | 200 | sala de programación | 37088 | 14835200
R019 | 2.2.1.6 Crear la conexión Bluetooth | R001-R002-R007-R014 | 2025-06-05 | 2025-06-25 | 15 | Desarrollador | 120 | Computador/Android Bluetooth API/CoreBluetooth Framework/Secure Simple Pairing | 120 | sala de programación | 37088 | 8901120
R020 | 2.2.1.7 Control de movimiento | R001-R002-R007-R014-R019 | 2025-07-10 | 2025-07-16 | 5 | Desarrollador | 40 | Computador/base de datos/Node.js | 40 | sala de programación | 37088 | 2967040
R021 | 2.2.1.8 Control por voz | R001-R002-R007-R014 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 1 | Desarrollador | 8 | Computador/base de datos/Node.js | 8 | sala de programación | 37088 | 593408
R022 | 2.2.1.9 seguridad básica | R001-R002-R007-R015-R016 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 1 | Desarrollador | 8 | Computador/base de datos/Node.js | 8 | sala de programación | 37088 | 593408
| 2.2.2. Implementación de la protesis |  |  |  | 100 | [7 empty] | 37800000
R023 | 2.2.2.1 Investigar y seleccionar librería Bluetooth compatible | R001-R002-R010 | 2025-07-18 | 2025-07-26 | 6 | ingeniero de robótica | 48 | Computador/arduino | 48 | sala de robotica | 37500 | 3600000
R023 | 2.2.2.2 Desarrollar la interfaz para búsqueda y emparejamiento de dispositivos Bluetooth. | R001-R002-R010-R021-R023 | 2025-07-23 | 2025-07-31 | 7 | ingeniero de robótica | 56 | Computador/arduino | 56 | sala de robotica | 37500 | 4200000
R024 | 2.2.2.3 Programar el proceso de conexión estable a la prótesis | R001-R002-R010-R019 | 2025-08-01 | 2025-08-11 | 7 | ingeniero de robótica | 56 | Computador/arduino | 56 | sala de robotica | 37500 | 4200000
R025 | 2.2.2.4 Implementar la interfaz de control de movimientos de la prótesis (botones o deslizadores). | R001-R002-R010-R020-R022 | 2025-08-06 | 2025-08-14 | 7 | ingeniero de robótica | 56 | Computador/arduino | 56 | sala de robotica | 37500 | 4200000
R026 | 2.2.2.5 Enviar comandos de movimiento mediante conexión Bluetooth | R001-R002-R010-R019-R020-R021-R023 | 2025-08-15 | 2025-08-29 | 11 | ingeniero de robótica | 88 | Computador/arduino | 88 | sala de robotica | 37500 | 6600000
R027 | 2.2.2.6 Programar la sincronización de parámetros configurados con la prótesis | R001-R002-R010-R022 | 2025-08-21 | 2025-08-31 | 7 | ingeniero de robótica | 56 | Computador/arduino | 56 | sala de robotica | 37500 | 4200000
R028 | 2.2.2.7 Desarrollar formularios de evaluación clínica para análisis de paciente | R001-R002-R010-R016 | 2025-09-01 | 2025-09-10 | 8 | ingeniero de robótica | 64 | Computador/arduino | 64 | sala de robotica | 37500 | 4800000
R029 | 2.2.2.8 Implementar el sistema de selección y conexión automática de prótesis | R001-R002-R010-R023-R024 | 2025-09-11 | 2025-09-17 | 5 | ingeniero de robótica | 40 | Computador/arduino | 40 | sala de robotica | 37500 | 3000000
R030 | 2.2.2.9 Crear el historial de uso de la prótesis (actividades, movimientos, tiempos) | R001-R002-R010-R016 | 2025-09-15 | 2025-09-20 | 5 | ingeniero de robótica | 40 | Computador/arduino | 40 | sala de robotica | 37500 | 3000000
R031 | 2.2.2.10 Integrar el control por voz para manejar movimientos básicos de la prótesis | R001-R002-R021-R026 | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 7 | ingeniero de robótica | 56 | Computador/arduino | 56 | sala de robotica | 37500 | 4200000
R032 | 2.2.2.11 Implementar la personalización de parámetros físicos de la prótesis | R001-R002-R010-R027 | 2025-09-24 | 2025-10-01 | 6 | ingeniero de robótica | 48 | Computador/arduino | 48 | sala de robotica | 37500 | 3600000
R033 | 2.2.2.12 Programar la desconexión segura de la prótesis | R001-R002-R010-R024 | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 8 | ingeniero de robótica | 64 | Computador/arduino | 64 | sala de robotica | 37500 | 4800000
R034 | 2.2.2.13 Desarrollar el sistema de sincronización de datos entre la app y la prótesis | R001-R002-R010-R016 | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 10 | ingeniero de robótica | 80 | Computador/arduino | 80 | sala de robotica | 37500 | 6000000
| 2.2.3. Pruebas y Validación |  |  |  | 0 | [7 empty] | 33353216
R035 | 2.2.3.1 Ejecución de pruebas detalladas para verificar el correcto funcionamiento y la estabilidad de la conectividad Bluetooth entre el aplicativo y la protesis | R019-R023-R026 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 6 | Desarrollador | 48 | Computador/Celular/bluetooth | 48 | sala de programación | 40088 | 3848448
R036 | 2.2.3.2 Validación del sistema de movimiento del brazo robótico, mediante la ejecución de pruebas funcionales que permiten comprobar la sincronización de los movimientos en cada uno de sus grados de libertad. | R020-R021-R026-R031 | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 4 | Desarrollador | 32 | Computador/Celular/bluetooth | 32 | sala de programación | 40088 | 2565632
R037 | 2.2.3.3 Ejecución de pruebas funcionales y de rendimiento enfocadas en la validación del módulo de reconocimiento y procesamiento de voz del aplicativo. | R021-R031 | 2025-10-25 | 2025-10-31 | 5 | Desarrollador | 40 | Computador/Celular/bluetooth | 40 | sala de programación | 40088 | 3207040
R038 | 2.2.3.4 Evaluación del rendimiento del aplicativo, con el objetivo de analizar la eficiencia y efectividad de cada sistema en su interacción conjunta. Se realizan pruebas de usabilidad, tiempo de respuesta y capacidad de procesamiento de datos en tiempo real. | R014-R027-R030 | 2025-11-01 | 2025-11-07 | 5 | Desarrollador | 40 | Computador/Celular/bluetooth | 40 | sala de programación | 40088 | 3207040
R039 | 2.2.3.5 Evaluación del rendimiento de la prótesis, se lleva a cabo un análisis de su desempeño mecánico y electrónico, evaluando aspectos como la precisión de los movimientos, la durabilidad de los componentes y la respuesta a los estímulos de control. | R018-R022 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 10 | Desarrollador | 80 | Computador/Celular/bluetooth | 80 | sala de programación | 40088 | 6414080
R040 | 2.2.3.6 Evaluación de los mecanismos de seguridad implementados en el aplicativo, con el objetivo de garantizar la protección de los datos de los usuarios y la integridad del sistema. | R001-R002-R010 | 2025-11-22 | 2025-11-27 | 4 | Desarrollador | 32 | Computador/Celular/bluetooth | 32 | sala de programación | 40088 | 2565632
R041 | 2.2.3.7 Evaluación de la fiabilidad de la prótesis, con el objetivo de garantizar su desempeño consistente y seguro a lo largo del tiempo y bajo condiciones de uso real. | R001-R002-R010 | 2025-11-26 | 2025-12-05 | 8 | Desarrollador | 64 | Computador/Celular/bluetooth | 64 | sala de programación | 40088 | 5131264
R042 | 2.2.3.8 pruebas unitarias e integración del aplicativo y la protesis | R001-R002-R010 | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 10 | Desarrollador | 80 | Computador/Celular/bluetooth | 80 | sala de programación | 40088 | 6414080
| 2.3. Fase 3: Despliegue y Mantenimiento |  |  |  | 41 | [7 empty] | 27609728
R043 | 2.3.1 Configurar servidores, bases de datos y servicios en producción. | R001-R002-R010-R016 | 2026-01-17 | 2026-01-23 | 5 | Desarrollador | 40 | Computador/Celular/firebase | 40 | sala de programación | 42088 | 3367040
R044 | 2.3.2 Instalar y desplegar la aplicación en el entorno final | R001-R002-R010-R038 | 2026-01-20 | 2026-01-28 | 7 | Desarrollador | 56 | Computador/Celular/firebase | 56 | sala de programación | 42088 | 4713856
R045 | 2.3.3 Configurar sincronización Bluetooth en dispositivos reales. | R001-R002-R010-R035 | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 5 | Desarrollador | 40 | Computador/Celular/firebase | 40 | sala de programación | 42088 | 3367040
R046 | 2.3.4 Realizar pruebas finales de funcionamiento en ambiente real. | R001-R002-R010-R042 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 10 | Desarrollador | 80 | Computador/Celular/firebase | 80 | sala de programación | 42088 | 6734080
R047 | 2.3.5 Crear y entregar manuales de instalación y despliegue. | R001-R002-R010 | 2026-02-14 | 2026-02-19 | 4 | Desarrollador | 32 | Computador/Celular/firebase | 32 | sala de programación | 42088 | 2693632
R048 | 2.3.6 Configurar copias de seguridad automáticas del sistema. | R001-R002-R010-R039 | 2026-02-16 | 2026-02-28 | 10 | Desarrollador | 80 | Computador/Celular/firebase | 80 | sala de programación | 42088 | 6734080
3. MANTENIMIENTO Y CONTROL
[5 empty] | 59 | [7 empty] | 8974080
R049 | 3.1 Monitorear continuamente la disponibilidad y errores del sistema. | R001-R002-R042-R046 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 10 | Desarrollador | 80 | Computador/Celular/firebase/teamviwer | 80 | sala de programación | 56088 | 8974080
R050 | 3.2 Corregir errores detectados en la operación real (mantenimiento correctivo). | R001-R002-R010-R049 | 2026-03-10 | 2026-03-18 | 7 | Desarrollador | 56 | Computador/Celular/firebase/teamviwer | 56 | sala de programación | 56088 | 6281856
R051 | 3.3 Aplicar actualizaciones de seguridad y parches críticos. | R001-R002-R010-R039-R041 | 2026-03-18 | 2026-03-26 | 7 | Desarrollador | 56 | Computador/Celular/firebase/teamviwer | 56 | sala de programación | 56088 | 6281856
R052 | 3.4 Mejorar el rendimiento del sistema basándose en retroalimentación real. | R001-R002-R010-R038-R049 | 2026-03-26 | 2026-04-03 | 7 | Desarrollador | 56 | Computador/Celular/firebase/teamviwer | 56 | sala de programación | 56088 | 6281856
R053 | 3.5 Actualizar la base de datos con nuevas prótesis, configuraciones o usuarios. | R001-R002-R010-R043-R049 | 2026-04-01 | 2026-04-14 | 10 | Desarrollador | 80 | Computador/Celular/firebase/teamviwer | 80 | sala de programación | 56088 | 8974080
R054 | 3.6 Realizar mantenimientos preventivos periódicos. | R001-R002-R010-R050-R051 | 2026-04-15 | 2026-04-25 | 8 | Desarrollador | 64 | Computador/Celular/firebase/teamviwer | 64 | sala de programación | 56088 | 7179264
R055 | 3.7 Actualizar documentación técnica y protocolos de recuperación ante fallos. | R001-R002-R010-R047-R053 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | Desarrollador | 80 | Computador/Celular/firebase/teamviwer | 80 | sala de programación | 56088 | 8974080
| Total |  |  |  | 150 | [7 empty] | 236505600
| Imprevistos (10%) | [11 empty] | 23650560
| Total proyecto | [11 empty] | 260156160
Formulas:
Duración dias = NETWORKDAYS([fecha inicio],[fecha fin])

## cronograma
Cronograma (Planificación)
DETALLE | fecha inicio | fecha fin | Duración dias | febrero | [24 empty] | marzo | [30 empty] | abril | [29 empty] | mayo | [30 empty] | junio | [29 empty] | julio | [30 empty] | agosto | [30 empty] | septiembre | [29 empty] | octubre | [30 empty] | nomviembre | [29 empty] | diciembre | [30 empty] | enero | [30 empty] | febrero | [25 empty] | marzo | [30 empty] | abril | [29 empty] | mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Desarrollo sitio web
1.INICIO
1.1. Acta | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 3
1.2. Equipo de Trabajo | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 2
2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2.1.1. Análisis
2.1.1.1. Definir los Roles de usuario | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 1 | bar: febrero 25
2.1.1.2 Hacer historias de Usuario | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 3 | bar: febrero 28 to marzo 4
2.1.1.3. Definición de los Casos de uso | 2025-03-28 | 2025-04-04 | 6 | bar: marzo 28 to abril 4
2.1.1.4Definir los Casos de uso por Usuario | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 1 | bar: marzo 28
2.1.1.5. Documentar casos de uso | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 3 | bar: marzo 28 to abril 1
2.1.1.6. Realizar diferencias entre usuarios reales y usuarios del sistema | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 1 | bar: abril 4
2.1.1.7. Definir de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 1 | bar: abril 22
2.1.1.8. Realizar tareas especificas por requerimiento | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2 | bar: abril 25 to abril 28
2.1.2. Diseño
2.1.2.1 Aplicar el Design Thinking | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 6 | bar: mayo 6 to mayo 13
2.1.2.2 . Los principios fundamentales de UX | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 6 | bar: mayo 13 to mayo 20
2.1.2.3 . Las aplicaciones de diseños en 3D | 2025-04-19 | 2025-05-09 | 15 | bar: abril 19 to mayo 9
2.2. Fase 2: Desarrollo e Implementación
2.2.1. Implementación de la aplicación
2.2.1.1 Hacer la interfaz | 2025-05-10 | 2025-06-06 | 20 | bar: mayo 10 to junio 6
2.2.1.2 Implementar roles de usuario y administrador. | 2025-06-16 | 2025-07-20 | 25 | bar: junio 16 to julio 7
2.2.1.3 Hacer la Base de datos | 2025-06-16 | 2025-07-20 | 25 | bar: junio 16 to julio 20
2.2.1.4 Diseñar e implementar el formulario de registro y la pantalla de inicio de sesión | 2025-06-16 | 2025-07-20 | 25 | bar: junio 16 to julio 20
2.2.1.5 Validar formato de correo electrónico y contraseñas seguras. | 2025-06-17 | 2025-07-21 | 25 | bar: junio 17 to julio 21
2.2.1.6 Crear la conexión Bluetooth | 2025-06-16 | 2025-06-25 | 8 | bar: junio 16 to junio 25
2.2.1.7 Control de movimiento | 2025-07-10 | 2025-07-16 | 5 | bar: julio 10 to julio 16
2.2.1.8 Control por voz | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 1 | bar: julio 17
2.2.1.9 seguridad básica | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 1 | bar: julio 18
2.2.2. Pruebas y Validación
2.2.2.1 Investigar y seleccionar librería Bluetooth compatible | 2025-07-18 | 2025-07-26 | 6 | bar: julio 18 to julio 26
2.2.2.2 Desarrollar la interfaz para búsqueda y emparejamiento de dispositivos Bluetooth. | 2025-07-23 | 2025-07-31 | 7 | bar: julio 23 to julio 31
2.2.2.3 Programar el proceso de conexión estable a la prótesis | 2025-08-01 | 2025-08-11 | 7 | bar: agosto 1 to agosto 11
2.2.2.4 Implementar la interfaz de control de movimientos de la prótesis (botones o deslizadores). | 2025-08-06 | 2025-08-14 | 7 | bar: agosto 6 to agosto 14
2.2.2.5 Enviar comandos de movimiento mediante conexión Bluetooth | 2025-08-15 | 2025-08-29 | 11 | bar: agosto 15 to agosto 29
2.2.2.6 Programar la sincronización de parámetros configurados con la prótesis | 2025-08-21 | 2025-08-31 | 7 | bar: agosto 21 to agosto 31
2.2.2.7 Desarrollar formularios de evaluación clínica para análisis de paciente | 2025-09-01 | 2025-09-10 | 8 | bar: septiembre 1 to septiembre 10
2.2.2.8 Implementar el sistema de selección y conexión automática de prótesis | 2025-09-11 | 2025-09-17 | 5 | bar: septiembre 11 to septiembre 17
2.2.2.9 Crear el historial de uso de la prótesis (actividades, movimientos, tiempos) | 2025-09-15 | 2025-09-20 | 5 | bar: septiembre 15 to septiembre 20
2.2.2.10 Integrar el control por voz para manejar movimientos básicos de la prótesis | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 7 | bar: septiembre 19 to septiembre 29
2.2.2.11 Implementar la personalización de parámetros físicos de la prótesis | 2025-09-24 | 2025-10-01 | 6 | bar: septiembre 24 to octubre 1
2.2.2.12 Programar la desconexión segura de la prótesis | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 8 | bar: octubre 1 to octubre 10
2.2.2.13 Desarrollar el sistema de sincronización de datos entre la app y la prótesis | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 10 | bar: octubre 6 to octubre 17
2.2.2. Pruebas y Validación
2.2.3.1 Pruebas de funcionamiento Bluetooth | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 6 | bar: octubre 17 to octubre 24
2.2.3.2 validación de movimiento | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 4 | bar: octubre 20 to octubre 23
2.2.3.3 pruebas de voz | 2025-10-25 | 2025-10-31 | 5 | bar: octubre 25 to octubre 31
2.2.3.4 rendimiento | 2025-11-01 | 2025-11-07 | 5 | bar: nomviembre 1 to nomviembre 7
2.2.3.5 seguridad | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 10 | bar: nomviembre 10 to nomviembre 21
2.2.3.6 carga | 2025-11-22 | 2025-11-27 | 4 | bar: nomviembre 22 to nomviembre 27
2.2.3.7 fiabilidad | 2025-11-26 | 2025-12-05 | 8 | bar: nomviembre 26 to diciembre 5
2.2.3.8 pruebas unitarias e integración | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 10 | bar: diciembre 5 to diciembre 16
2.3. Fase 3: Despliegue y Mantenimiento
2.3.1 Configurar servidores, bases de datos y servicios en producción. | 2026-01-17 | 2026-01-23 | 5 | bar: enero 17; enero 19 to enero 23
2.3.2 Instalar y desplegar la aplicación en el entorno final | 2026-01-20 | 2026-01-28 | 7 | bar: enero 21 to enero 24; enero 26 to enero 28
2.3.3 Configurar sincronización Bluetooth en dispositivos reales. | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 5 | bar: enero 29 to enero 31; febrero 2 to febrero 4
2.3.4 Realizar pruebas finales de funcionamiento en ambiente real. | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 10 | bar: febrero 2 to febrero 7; febrero 9 to febrero 13
2.3.5 Crear y entregar manuales de instalación y despliegue. | 2026-02-14 | 2026-02-19 | 4 | bar: febrero 14; febrero 16 to febrero 19
2.3.6 Configurar copias de seguridad automáticas del sistema. | 2026-02-16 | 2026-02-28 | 10 | bar: febrero 16 to febrero 21; febrero 24 to febrero 28
3. MANTENIMIENTO Y CONTROL
3.1 Monitorear continuamente la disponibilidad y errores del sistema. | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 10 | agosto 10: 2026-03-02; agosto 11: 2026-03-13; agosto 12: 10
3.2 Corregir errores detectados en la operación real (mantenimiento correctivo). | 2026-03-10 | 2026-03-18 | 7 | agosto 10: 2026-03-10; agosto 11: 2026-03-18; agosto 12: 7
3.3 Aplicar actualizaciones de seguridad y parches críticos. | 2026-03-18 | 2026-03-26 | 7 | agosto 10: 2026-03-18; agosto 11: 2026-03-26; agosto 12: 7
3.4 Mejorar el rendimiento del sistema basándose en retroalimentación real. | 2026-03-26 | 2026-04-03 | 7 | agosto 10: 2026-03-26; agosto 11: 2026-04-03; agosto 12: 7
3.5 Actualizar la base de datos con nuevas prótesis, configuraciones o usuarios. | 2026-04-01 | 2026-04-14 | 10 | agosto 10: 2026-04-01; agosto 11: 2026-04-14; agosto 12: 10
3.6 Realizar mantenimientos preventivos periódicos. | 2026-04-15 | 2026-04-25 | 8 | agosto 10: 2026-04-15; agosto 11: 2026-04-25; agosto 12: 8
3.7 Actualizar documentación técnica y protocolos de recuperación ante fallos. | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | agosto 10: 2026-04-27; agosto 11: 2026-05-08; agosto 12: 10
Formulas:
Duración dias = NETWORKDAYS([fecha inicio],[fecha fin])

## planificado vs Real
Codigo T | DETALLE | Duración dias | subtotal planificado | Total planificado | total real
1.INICIO
|  | 5 |  | 450000 | 200000
T001 | 1.1. Acta | 2 | 150000 |  | 120000
T002 | 1.2. Equipo de Trabajo | 3 | 300000 |  | 150000
2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
| 2.1. Fase 1: Análisis y Diseño | 15 |  | 18032000 | 187770
| 2.1.1. Análisis | 28 |  | 7616000
T003 | Recolección de Requisitos Funcionales | 5 |  | 6000000 | 17460
T004 | Análisis de Conectividad Bluetooth | 5 |  | 6500000 | 18910
T005 | Especificación Técnica de la Prótesis | 5 |  | 5532000 | 16090
| 2.1.2. Diseño | 12 |  | 10416000 | 30,320
T006 | Diseño de Arquitectura del Sistema | 4 |  | 3500000 | 10200
T007 | Diseño de Interfaz de Usuario (App) | 4 |  | 3400000 | 9920
T008 | Diseño de Comunicación con la Prótesis | 4 |  | 3516000 | 10200
| 2.2. Fase 2: Desarrollo e Implementación | 35 |  | 37424000 | 108,940
| 2.2.1. Implementación de la aplicación | 63 |  | 37,424,000 | 108,940
T009 | Desarrollo de la App (Bluetooth) | 10 |  | 12000000 | 34930
T010 | Integración con Hardware de Prótesis | 10 |  | 11000000 | 32020
T011 | Gestión de Eventos y Comunicación BLE | 6 |  | 5472000 | 15930
| 2.2.2. Pruebas y Validación | 9 |  | 8952000 | 26060
T012 | Pruebas Unitarias | 3 |  | 2500000 | 7280
T013 | Pruebas de Conectividad y Estabilidad | 3 |  | 3000000 | 8730
T014 | Validación en Usuario Final (Beta Test) | 3 |  | 3452000 | 10050
| 2.3. Fase 3: Despliegue y Mantenimiento | 6 |  | 9088000 | 26030
T015 | Publicación de App | 2 |  | 3000000 | 8600
T016 | Instalación en Usuario Final | 2 |  | 2500000 | 7200
T017 | Capacitación y Documentación | 2 |  | 3588000 | 10230
3. MANTENIMIENTO Y CONTROL
|  | 6 |  | 4080000 | 11930
T018 | Monitoreo de Errores y Conectividad | 4 |  | 4080000 | 11930
| Total | 88 |  | 69074000 | 200000
Imprevistos (10%)
Total proyecto